## Netzplan (graphisch)
Kritischer Pfad | [16 empty] | 6 |  | 9
E
[17 empty] | 4 | 0 | 0
[16 empty] | ⇗ | 10 |  | 13
| 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 11 |  | 13 |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  | 18
| A |  |  | ⇒ | B |  |  | ⇒ | C |  |  | ⇒ | D |  |  | ⇒ | F |  |  | ⇒ | H |  |  | ⇒ | I |  |  | ⇒ | J |  |  | ⇒ | K
| 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 13 |  | 13 |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  | 18
⇘
[17 empty] | 6 |  | 13
G
[17 empty] | 7 | 0 | 0
[17 empty] | 6 |  | 13

## Netzplan (tabelle)
Bezeichnung | FAZ | FEZ | Dauer | GP | FP | SAZ | SEZ
A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
B | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
C | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4
D | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
E | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13
F | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13
G | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13
H | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15
I | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16
J | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17
K | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18

## Aufgabe
Bezeichnung | Beschreibung | Dauer, T | Vorausgehender Vorgang
A | Vorbereitung | 1 | -
B | Ist-Analyse | 2 | A
C | Auswertung der Ist-Analyse | 1 | B
D | Analyse der Daten | 2 | C
E | Entw. und Test. Datenbank | 3 | D
F | Entw. und Test. UI | 5 | D
G | Entw. und Test. Fkt. | 7 | D
H | Integrationstests | 2 | E, F, G
I | Annahmetests | 1 | H
J | Präsentation | 1 | I
K | Abschluss | 1 | J